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HOTĂRÂRE

cu privire la Planul de implementare a reformei instituţionale în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
În conformitate cu prevederile art.56 alin.(6), art.58 lit.c)-d), art.60 alin.(3) lit.a)-e), art.61 alin.(5) lit.a)-d), art.62 alin.(2), art.62 alin.(3) lit.a) şi d) din Codul audiovizualului al Republicii Moldova şi în baza
p.12. lit.h), p.15 p.21 din Statutul Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova", aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Observatori nr.1/31 din 24.08.2007,
 şi p.42 din Regulamentul Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova", aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Observatori nr.1/3 din 09.02.2007,
Consiliul de Observatori
HOTĂRĂŞTE:

1. Se ia act de Planul de implementare a reformei instituţionale în IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (se anexează).
2. Preşedintele Companiei este în drept să modifice, în conformitate cu legislația în vigoare, termenele prevăzute în Planul de implementare a reformei instituţionale în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.
3. Consiliul de Observatori va pune în discuţie, cu regularitate, procesul de implementare a reformei instituţionale în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.

4. Anexa Planul de implementare a reformei instituţionale în IPNA Compania „Teleradio-Moldova” este parte integrantă a prezentei hotărâri.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 7 membri ai Consiliului de Observatori.
Preşedintele

Consiliului de Observatori                                                       Eugeniu Rîbca
Secretarul şedinţei
Consiliului de Observatori                                                      Viorica Bogatu
Anexa

Planul de implementare a reformei instituţionale în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
	Nr.
	Acţiune
	Termen
	Responsabil
	Rezultat

	
	PRIMA ETAPĂ
	
	
	

	1.
	Afişarea pe site-ul companiei a noilor organigrame a IPNA, Radio Moldova şi TV Moldova 1
	februarie 2011
	D.Ţurcan
	Documente pe site

	2.
	Prezentarea organigramelor în colectivele de muncă
	februarie 2011
	C.Marin

A.Sîrbu

A.Dorogan
	Şedinţe de producţie

	3.
	Elaborarea şi emiterea ordinului privind planul de implementare a reformei instituţionale. Prezentarea planului la CO
	martie
	C.Marin
	Ordin

Hotărâre a CO

	4.
	Modificarea schemei de încadrare în câmpul muncii în conformitate cu organigramele aprobate de CO şi CCA (primul strat ierarhic). Examinarea la CO
	martie
	C.Marin

A.Sîrbu,

A.Dorogan
	Proiect de modificare

a hotărârii CO

	5. 
	Modificarea schemei de încadrare în câmpul muncii pentru departamentele ştiri radio şi tv în conformitate cu organigramele aprobate de CO şi CCA (noi norme, noi condiţii de salarizare, noi fișe de post).
	martie-aprilie
	A.Sîrbu

A.Dorogan

L.Viţu

Serviciul economic
	State de personal

Decizia CO

	6.
	Preavizarea în scris a personalului disponibilizat din primul strat ierarhic şi prezentarea în scris, după caz, a noilor oferte de muncă  pentru  această categorie de angajaţi (art.88, al.1, litera B al Codului Muncii (cu 2 luni în avans)
	martie
	A.Sîrbu

A.Dorogan

L.Viţu

Serviciul juridic
	

	7
	Suplinirea prin concurs sau transfer a unităţilor din stratul ierarhic superior al noilor organigrame
	martie
	C.Marin

A.Dorogan

A.Sîrbu
	

	7.
	Lansarea proiectelor-pilot de restructurare a departamentelor ştiri
	martie-aprilie
	A.Sîrbu

A.Dorogan


	Ordine, contracte, fişe de post semnate

	8.
	Crearea comisiei de atestare
	martie-aprilie
	A.Sîrbu

A.Dorogan
	Ordin

	9.
	Încheierea procesului de reformare a departamentelor ştiri
	mai
	A.Sîrbu

A.Dorogan
	

	
	ETAPA A DOUA
	
	
	

	1.
	Crearea grupurilor de schimbare instituţională la scara IPNA, Radio Moldova şi TV Moldova 1
	aprilie
	C.Marin

A.Sârbu

A.Dorogan
	Ordin

	2. 
	Descrierea viziunii, misiunii  subdiviziunilor din straturile ierarhice descendente ale noilor organigrame. Elaborarea fişelor de post 
	aprilie
	Grupurile de schimbare
	Viziunea, misiunea subdiviziunilor, fişele de post

	3.
	Elaborarea structurii interne a fiecărei subdiviziuni din noile organigrame
	aprilie
	Grupurile de schimbare
	Ordin

	4
	Elaborarea statelor de funcţii a fiecărei subdiviziuni din noile organigrame
	aprilie
	Grupurile de schimbare

Serviciul economic
	Ordin

	5
	Elaborarea noului mecanism de remunerare şi de stimulare a muncii 
	mai
	Serviciul economic 
	Fişe-tip 

	6
	Elaborarea noilor fişe de post şi a normelor de muncă
	mai
	Grupurile de schimbare
	Proiect de document prezentat CO

	7
	Elaborarea noului mecanism de evaluare a performanţei profesionale
	mai
	Serviciul economic
	Proiect de document 

	8
	Elaborarea listei de subdiviziuni lichidate, a numărului şi funcţiilor reduse
	mai
	Grupurile de schimbare

Serviciul economic
	Lista,ordin despre crearea comisiei respective

	9
	Modificarea schemei de încadrare în câmpul muncii pentru structurile noi sau reorganizate la radio şi tv în conformitate cu organigramele aprobate de CO şi CCA 
	mai
	A.Sîrbu

A.Dorogan
	State de personal

Decizia CO

	10
	Preavizarea personalului, conform art. 88, al.1, lit.b) al Codului muncii (cu 2 luni în avans)
	mai
	C.Marin

Serviciul juridic
	Ordin

	11
	Crearea Comisiilor de Atestare
	aprilie
	C.Marin

Grupurile de schimbare
	Ordin

	12
	Modificarea Contractului colectiv de muncă
	aprilie
	Administraţia TRM

Consiliul sindical
	Acord adiţional

	13
	Suplinirea prin concurs sau transfer a funcţiilor manageriale, tehnice şi de creaţie  pentru subdiviziunile reflectate în noile organigrame IPNA, Radio Moldova şi TV Moldova 1
	iunie
	C.Marin
	Anunţ

	14
	Prezentarea, cu 2 luni în avans, Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a datelor privind persoanele care urmează a fi disponibilizate
	Mai/iunie
	Administraţia TRM


	Demers de serviciu

	15
	Informarea Consiliului Sindical şi Consiliul ramural (cu trei luni în avans) despre dimensiunile reformei instituţionale
	Mai/iunie 
	Administraţia TRM


	Demers de serviciu

	16
	Implementarea în volum deplin a reformei instituţionale
	iulie
	Administraţia TRM

Comisiile de atestare
	Contracte individuale de muncă noi
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